## Blad1
 | time axis 2019-09-10 to 2019-11-21
Plan van Aanpaken maken | bar: 2019-09-11 to 2019-09-12; 2019-09-15
Planning maken | bar: 2019-09-10 to 2019-09-12
Doelgroep omschrijving, concurrentie analyse | bar: 2019-09-15 to 2019-09-17
PVE, PvW, procesboom, onderzoek collage doelgroep producten. | bar: 2019-09-18 to 2019-09-19; 2019-09-22 to 2019-09-24
Eerste ontwerp aan pve toetsen, Ideeschetsen/ eerste ontwerp. | bar: 2019-09-23 to 2019-09-26; 2019-09-29 to 2019-09-30
3 concepten, tussenpresentatie, conceptkeuze | bar: 2019-09-24 to 2019-09-26; 2019-09-29 to 2019-10-01
Houden en maken van tussenpresentatie | bar: 2019-10-13 to 2019-10-15
Spuugmodel maken | bar: 2019-10-13 to 2019-10-17
Werktekening maken (CAD) | bar: 2019-10-15 to 2019-10-17; 2019-10-20 to 2019-10-21
Werkvoorbereiding, keuze van materialen en machinegebruik. | bar: 2019-10-15 to 2019-10-17; 2019-10-20 to 2019-10-21; 2019-11-10 to 2019-11-11
Prototype bouwen | bar: 2019-10-22 to 2019-10-24; 2019-10-27 to 2019-10-29; 2019-11-14; 2019-11-17 to 2019-11-18
Eindpresentatie houden/maken | bar: 2019-10-28 to 2019-10-31; 2019-11-03 to 2019-11-07
Zevensprong | bar: 2019-09-10 to 2019-09-12; 2019-09-15